Приложение 1

к постановлению № 277 «30»  04. 2019

администрации Адыге-Хабльского

муниципального района о проведении

VIII Всероссийской Акции

«Добровольцы-детям» под девизом

«Добровольцы в поддержку Десятилетия детства»

ЗАЯВКА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

| Номер заявки: 1 | Дата приема заявки: «30» апреля 2019г. |
| --- | --- |

Раздел  1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| 1. Наименование муниципального образования | Адыге-Хабльский муниципальный район |
| --- | --- |
| 2. Ф.И.О., должность и контактные данные руководителя организационного комитета координатора Акции | Кужев Александр Магометович-первый заместитель главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района тел (887870) 52410 |
| 3. Ф.И.О., должность, контактные данные ответственного секретаря организационного комитета Акции | Николенко Дина Тагировна – главный специалист отдела социальной поддержки семьи Управления труда и социальной защиты населения администрации Адыге-Хабльского муниципального района, тел. (87870)5-14-08, ut-i-szn@mail.ru |
| 4. Наименование организации - координатора Акции: | Управление труда и социальной защиты населения администрации Адыге-Хабльского муниципального района |

| 2. План организуемых мероприятий и проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые для включения в План Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия (не более 500 печатных знаков знаков или 10 строк) | Сроки реализации | Организаторы и партнеры мероприятия | Планируемое число участников мероприятия |  | Краткое описание участия добровольцев / оказываемой добровольческой помощи |  |
|  |  |  |  |  | Общее число участников | Дети-участники |  |  |
|  | Мероприятия в рамках Международного дня Защиты детей Районный детский праздник»Волшебная страна детства» | Проведение праздника состоится на детской площадке а.Адыге-Хабль 1 июня 2019 года для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей из многодетных и остронуждающихся семей. Освещение мероприятия СМИ | 1 июня | Администрация Адыге-Хабльского мун. района. УТ и СЗН администрации Адыге-Хабльского мун. района. Отдел культуры. Отдел образования и школы района. Администрации сельских поселений Адыге-Хабльского муниципального района. | 150 | 100 | Участие в благотворительной акции. Участие в концертной программе. |  |
|  | Мероприятия в рамках Пушкинского дня России | Проведение дня поэзии, посвященного А.С.Пушкину в библиотеках района | 6 июня | Отдел культуры | 367 | 367 | Волонтеры в роли ведущих проводят конкурсы стихов и поэм А.С.Пушкина |  |
|  | Мероприятия в рамках Международного дня друзей | проведение спортивных соревнований «Веселые старты» в пришкольных лагерях района | 9 июня | отдел образования | 240 | 240 | Волонтеры участвуют при проведении командных игр и конкурсов. Проведении викторин. |  |
|  | Мероприятия, в рамках Отдыха и оздоровления детей | Работа пришкольных лагерей.Для детей отдыхающих в пришкольных лагерях | 14 июня – 15 июля | отдел образования | 240 | 240 | Волонтеры помогают в проведении игр и концертов |  |
|  | Мероприятия в рамках Между-народного дня отца | утренники посвященныедню отца.Спортивный праздник «Супер папа» | 19 июня | отдел образования (детские сады, дом детского творчества) | 166 | 166 | Мероприятия для детей и родителей |  |
|  | Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби — дня начала Великой Отечественной войны | Литературный вечер в рамках Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны | 22 июня | отдел образования (дом детского творчества) | 350 | 350 | Мероприятия для детей и родителей |  |
|  | Мероприятия в рамках Всерос-сийского дня семьи, любви и верности | Проведение праздничного концерта с приглашением семей, проживших совместно более 25 лет | 8 июля | УТ и СЗН, Отдел культуры | 100 | 100 |  |  |
|  | Мероприятия в рамках Международного дня дружбы | Музыкально-театрализованный праздник « В кругу друзей» | 30 июля | отдел культуры, отдел образования | 350 | 350 | Волонтеры-дети принимают участие в музыкальных программах |  |
|  | Мероприятия в рамках Дня физкультурника -спортсмена | Кросс нации. Конкурс «Папа, мама , я - спортивная семья». | 13 августа | комитет по делам молодежи, молодежной политики, ФК и спорту администрация Адыге-Хабльского мун. района | 350 | 350 | Мероприятия для семей с детьми. |  |
|  | Мероприятия в рамках Дня знаний | Проведение праздничной линейки, открытого урока, приуроченного к Дню знаний | 1 сентября | Общеобразовательные школы района | 2000 | 1760 | Волонтеры принимают участие в проведении торжественной линейки. Сопровождают первоклассников в классы. |  |
|  | Единое мероприятие – интернет-флешмоб с хэштегом #поддержидобровольцы детям | массовая акция с приглашаем звезд эстрады | Май - июнь | отдел культуры | 450 | 250 | Привлечение молодых людей для участия в общественной деятельно-сти направленной на обеспечение поддержки добровольцев. |  |
|  | Другие мероприятия, организуемые в регионе по инициативе участников и организаторов Акции |  | 15 мая- 15 сентября | Отдел образования УТ и СЗН | 300 | 300 | Волонтеры в том числе волонтеры дети оказывают помощь в подготовке и проведении мероприятия. |  |
| 13 | Мероприятия в рамках 10-летия детства | Акция « мир-без жестокос-ти к детям» игры. Конкурс рисунков | 15 июня | Отдел культуры, | 100 | 100 | Волонтеры помогают в проведении мероприятия. |  |
| 14 | Мероприятия в рамках дня России | Праздничный концерт, вручение паспортов совершеннолетним | 12 июня | Отдел образо-вания, отдел культуры, паспортно-визовая служба | 150 | 100 | Волонтеры выступают организаторами флеш-моба, принимают участие в проведении конкурсов. |  |
| 15 | Акция Международный день Мир против наркотиков» | Акция направ-лена на профилактику против распространения наркотиков в молодежной среде | 26 июня | Администрация района, отдел по делам молодежи, молодежной политики ФК и спорта | 100 | 90 | Волонтеры помогают в организации и подготовке акции, раздаче буклетов. |  |
| 16 | Равный обучает равного «Вич Спид» лекция семинар | Семинар-лекция, для профилактики распространения Вич инфекции | 10 сентября | Отдел по делам молодежи, молодежной политики ФК и спорта | 200 | 200 | Волонтеры помогают в раздаче буклетов и памяток |  |
| 17 | Районный турнир по футболу к «дню образования КЧР» и «Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Место проведения а.Адыге-Хабль | 10сентября | Отдел по делам молодежи и молодежной политики ФК и спорта | 100 | 100 | Волонтеры помогают в организации и подготовке турнира |  |
| 18 | Публичное мероприятие по итогам Акции в Адыге-Хабльском муниципальном районе, награждение лидеров Акции | награждения | 16-30 сентября | Администрация Адыге-Хабльского муниципального района | 550 | 300 | Волонтеры оказывают содействие в проведении мероприятия |  |
| III. Заключительный этап Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и направление Заявителем итоговых материалов о проведении Акции в Республиканском Оргкомитете |  |  |  |  |  |  | до 20 октября |
| 2. | Подведение итогов Акции и награждение лидеров Оргкомитетом Акции |  |  |  |  |  |  | до 20 ноября |

Раздел 3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

| 3.1.Общее число участников Акции | 2000 |
| --- | --- |
| 3.2 Органы власти | Администрация Адыге-Хабльского муниципального района |
| 3.3. Организации | 37 в том числе: Администрация Адыге-Хабльского муниципального района УТиСЗН. Отдел образования . Отдел культуры. - муниципальных образований - 7 - некоммерческих организаций- 10 - коммерческих организаций- 15 - средств массовой информации - 1 |
| 3.4. Школьные волонтерс- кие отряды | 12 отрядов (300 человек) |
| 3.4. Договоры, соглашения, совместные программы с участниками добровольческой деятельности | - |

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ АКЦИИ

| 4.1. Дети и семьи с детьми, которые получат поддержку в ходе Акции | 500 |
| --- | --- |

Раздел 5. СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА АКЦИИ

| № п/п | Ф.И.О. | Наименование организации, должность |
| --- | --- | --- |
|  | Кужев А.М. | Первый заместитель главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района, председатель оргкомитета |
|  | Дзыбова Ф.М. | Начальник УТ и СЗН, заместитель председателя оргкомитета |
| 3. | Мазукабзова З.Н. | Заместитель начальника УТ и СЗН-начальник отдела семьи, материнства и детства, секретарь оргкомитета. |
| 4. | Банова И.М. | Начальник отдела образования администрации |
| 5. | Цекова А.А. | Начальник отдела культуры администрации |
| 6. | Табишев М.М. | Начальник отдела по делам молодежи, молодежной политики, ФК и спорту администрации. |
| 7. | Аслануков А.А. | Начальник правового отдела администрации |
| 8. | Пафифова М.Ч. | Ведущий специалист отдела образования администрации |
| 9. | Джамбекова А.М. | Главный специалист по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству администрации. |
| 10. | Карданова Б. И. | Ведущий специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации. |
| 11. | Таов А.А. | Начальник отдела по кадровому обеспечению, общим, оргвопросам и документообороту администрации |
| 12. | Николенко Д.Т. | Главный специалист отдела семьи, материнства и детства УТ и СЗН, ответственный секретарь организационного комитета Акции. |

Положение о VШ Всероссийской акции «Добровольцы - детям» и форма заявки (Приложение 2 к Положению) размещены

на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в разделе  «Добровольцы – детям» (http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/).

Председатель организационного комитета

VIII Всероссийской акции «Добровольцы-детям» в

Адыге-Хабльском  муниципальном районе КЧР

Кужев А.М.-Первый заместитель Главы администрации

Адыге-Хабльского муниципального района

Врио Главы администрации

Адыге-Хабльского муниципального района	А.М.Кужев

Дата: «30» апреля 2019г.

М.П.