Приложение № 1

к постановлению  администрации

Адыге-Хабльском муниципальном района

от 26.12.13 г. № 453

П О Р Я Д О К

разработки и реализации муниципальных программ

Адыге-Хабльского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Адыге-Хабльского муниципального района (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности Адыге-Хабльского района.

1.3. Муниципальная программа включает в себя  подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами и мероприятия органов местного самоуправления.

Мероприятия подпрограмм одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

- подпрограммы, включающие расходы бюджета Адыге-Хабльского муниципального района на содержание аппаратов органов местного самоуправления Адыге-Хабльского муниципального района, учреждений, участвующих в реализации муниципальной программы;

- подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Адыге-Хабльского муниципального района или ее подразделением, определенным администрацией Адыге-Хабльского муниципального района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными управлениями администрации Адыге-Хабльского муниципального района, функциональными органами администрации – соисполнителями муниципальной программы.

1.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, утверждаются постановлением администрации Адыге-Хабльского муниципального района.

1.6. Утвержденные муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

II. Термины и определения, применяемые в Порядке

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы (далее – Подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель – планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача – совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

целевой показатель – количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ – это реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации.

мониторинг – процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной программы;

планируемая эффективность муниципальной программы – показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

эффективность реализации муниципальной программы – показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

- III. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей социально-экономического развития Адыге-Хабльского муниципального района, отраженных в документах стратегического планирования Адыге-Хабльского муниципального района.

3.2. Муниципальная программа содержит:

3.2.1. Паспорт муниципальной программы.

3.2.2. Основные разделы:

а) Общая характеристика сферы реализации Программы.

Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы.

б) Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели результативности.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели, а при необходимости - этапы реализации Программы с определением соответствующих целей).

В разделе необходимо отразить основные этапы и сроки реализации муниципальной программы

По каждой муниципальной программе определяются целевые показатели  с разбивкой по годам ее реализации.

в) Основные мероприятия по реализации Программы.

Раздел должен содержать описание перечня мероприятий, который предлагается реализовать для решения задач и достижения целей Программы, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов, источников финансирования) и сроках (на весь период реализации, а также в разбивке по годам (этапам)).

Мероприятия Программы должны быть увязаны по ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивать решение задач Программы.

Мероприятия Программы должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий (рисков), которые могут возникнуть при их реализации.

г) Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Раздел должен содержать обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования.

Кроме того, раздел должен включать обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных средств для реализации мероприятий Программы и описание механизмов привлечения этих средств.

Ожидаемые объемы привлечения дополнительных средств для финансирования мероприятий Программы рассчитываются на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения Программы, иных документов (указываются).

Для реализации основных затратных мероприятий в данном разделе приводится обоснование потребности в необходимых объемах финансовых ресурсов с указанием порядка и методики их расчета.

- д) Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации.

В разделе должны быть описаны функции и полномочия исполнителей Программы, распределена ответственность между ними за выполнение мероприятий Программы и использование средств, направленных на их выполнение.

е) Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей затрат и целевых индикаторов и показателей результативности Программы и определяется как соотношение достигнутых и планируемых результатов, а также достигнутых результатов к потраченным ресурсам (расходам).

Типовой макет муниципальной программы Адыге-Хабльского муниципального района (далее - Макет) представлен в приложении № 1 к настоящему Порядку.

- IV. Процедура разработки муниципальной программы

4.1. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Адыге-Хабльского муниципального района.

4.2. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района и финансовым управлением администрации Адыге-Хабльского муниципального района.

В финансовое управление администрации Адыге-Хабльского муниципального района и отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае, если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.

4.3 Проект муниципальной программы не позднее, чем за 7 дней до её утверждения подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района.

4.4. Проект постановления администрации Адыге-Хабльского муниципального района об утверждении муниципальной программы представляется в отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района и финансовое управление Адыге-Хабльского муниципального района с заключением о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта.

4.5. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Адыге-Хабльского муниципального района на среднесрочный период.

- V. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Адыге-Хабльского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Адыге-Хабльского муниципального района (далее – бюджетные ассигнования).

5.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы.

5.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Адыге-Хабльского муниципального района, регулирующими порядок составления проекта бюджета Адыге-Хабльского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.

5.4. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы на содержание органов местного самоуправления Адыге-Хабльского муниципального района, учреждений.

5.5. Общественные и иные организации, могут участвовать  в реализации муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством.

- VI. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

6.1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Программы.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района и финансовое управление администрации Адыге-Хабльского муниципального района ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой Отчет  о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

6.3. Годовой доклад содержит:

а) отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год;

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ;

в) расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по форме согласно приложению к Положению об оценке  эффективности реализации муниципальной программы Адыге-Хабльского муниципального района

6.4. Отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района совместно с финансовым управлением администрации Адыге-Хабльского муниципального района ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет главе администрации Адыге-Хабльского муниципального района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

6.5. На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района совместно с финансовым управлением администрации Адыге-Хабльского муниципального района вносит следующие предложения:

- сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Адыге-Хабльского муниципального района в очередном финансовом году, если значение оценки выше или равно 1;

- осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных мероприятий, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, если значение оценки меньше 1.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие предложения отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района с финансовым управлением администрации Адыге-Хабльского муниципального района представляет главе администрации Адыге-Хабльского района для принятия решения.

- VII. Полномочия органов местного самоуправления Адыге-Хабльского муниципального района

при разработке и реализации муниципальных программ

7.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает  разработку муниципальной программы, ее согласование;

- обеспечивает  размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Адыге-Хабльского муниципального района;

- обеспечивает  представление проекта постановления администрации Адыге-Хабльского муниципального района об утверждении муниципальной программы рабочей группе по осуществлению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Адыге-Хабльского муниципального района;

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- представляет в отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района и финансовое управление администрации Адыге-Хабльского муниципального района сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- организует разработку проектов правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, а также принимает ведомственные правовые акты;

- подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района.

7.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, финансовым управлением администрации Адыге-Хабльского муниципального района принимать решения о внесении изменений в план мероприятий, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утверждённые администрацией Адыге-Хабльского муниципального района, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения  мероприятий муниципальной программы.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется во исполнение письменных поручений главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района.

7.3. Соисполнители:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

- несут ответственность за достижение целевых показателей  мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Адыге-Хабльского муниципального района

ТИПОВОЙ МАКЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ДАЛЕЕ - МАКЕТ)

- НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт Программы содержит краткое содержание основных разделов Программы и оформляется:

# Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель программыОтветственный исполнитель программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Основные целевые индикаторы и показатель программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы) |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

- Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Данный раздел Программы должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, обоснование необходимости и целесообразности решения указанной проблемы, анализ различных вариантов этого решения, необходимости межведомственного взаимодействия при ее решении, описание основных рисков, связанных с решения проблемы, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы.

- Раздел 2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели результативности

Данный раздел должен содержать формулировки целей и задач Программы, дающие ясное представление о направленности Программы на решение значимых для населения Адыге-Хабльского муниципального района проблем.

Раздел должен содержать:

- формулировки целей и задач муниципальной программы.

По каждой муниципальной программе определяются целевые показатели (рекомендуется не менее 3 и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам ее реализации;

- перечень подпрограмм с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу. Подпрограммы разрабатываются для достижения целевых показателей муниципальной программы. Подпрограммы должны также иметь целевые показатели (рекомендуется не менее 3 и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы Адыге-Хабльского муниципального района приводится по форме согласно приложению № 1 к настоящему Макету.

- Раздел 3. Основные мероприятия по реализации Программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе инновационной направленности  с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится по форме согласно приложению № 2 к настоящему Макету.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансирования муниципальной программы.

- Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Данный раздел должен содержать описание механизма реализации Программы, включая механизм управления Программой, а также описание форм и методов контроля за ходом реализации Программы.

- Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

В данном разделе приводится описание ожидаемых результатов, а также оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:

X план                          Х факт

Рj  = --------     или     Рj   = -------,

Х факт                             X план

где:

Рj   -  отношение  фактического    значения    целевого    показателя к  плановому   (если  увеличение фактического значения целевого показателя приводит  к  улучшению  показателей  Программы),  или  отношение планового значения целевого показателя к фактическому (если увеличение  фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателей Программы);

X план    - плановое значение целевого показателя;

Х факт    - фактическое значение целевого показателя.

Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий важность и значимость показателя.

Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или соисполнителями Программы в процессе разработки и утверждения Программы и указываются в соответствии с перечнем целевых показателей муниципальной программы.

В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения целевых показателей Программы по следующей формуле:

n

K1  = SUM (qj  x Pj )

j=1

К1   - оценка степени достижения целевых показателей Программы;

n   - количество целевых показателей;

gj  - весовой коэффициент j-го целевого показателя.

Сумма весовых коэффициентов по всем  целевым  показателям должна  быть равна 1.

n

SUM qj = 1

j=1

Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Программы.

- Раздел 7. Приложения

Данный раздел должен содержать формы согласно приложениям  к настоящему Макету. По усмотрению разработчика Программы данный раздел может содержать дополнительные приложения, содержащие информационные, справочные и др. материалы.

| Форма | Приложение № 1 к Макету муниципальной программы Адыге-Хабльского муниципального района |
| --- | --- |

Перечень целевых показателей

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Сроки исполнения (год) | Плановые значения целевых показателей | Весовой коэффициент целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Итого, в т.ч. |  |  |
|  |  |  | 1 год |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |
|  |  |  | 3 год |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | n год |  |  |

| Форма | Приложение № 2 к Макету муниципальной программы Адыге-Хабльского муницпального района |
| --- | --- |

Основные мероприятия по реализации Программы

| N | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Финансовые средства, всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | Внебюджетные средства |  |  |
| 1. | Цель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. |  | Итого, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …n год | И т.д. по целям и задачам | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | Итого, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма | Приложение № 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Адыге-Хабльского муниципального района |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальной программы _______________________________________________________________________

(наименование Программы)

Исполнитель  Программы ___________________________________________________

| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования (ФБ, РБ, МБ, ВС) | Объем финансирования, предусмотренный на 20__ год, тыс. руб. | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников, предусмотренных Программой;

в графе 6 указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия;

в графе 8 указывается степень выполнения мероприятия (подготовлена документация, проведены конкурсы, заключены госконтракты на сумму и т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; обучено, оздоровлено, чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в размере руб., и т.д.), в случае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия, а также неполного использования предусмотренного объема финансирования указать конкретные причины

Приложение № 2

Утверждено

постановлением  администрации

Адыге-Хабльского муниципального района

от ___________ № ___________

Положение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Адыге-Хабльского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффективности реализации  муниципальной программы (далее – МП) и подпрограмм, входящих в МП.

1.2. Эффективность реализации МП и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

2. Расчет эффективности реализации МП

2.1. Эффективность реализации МП (Егп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей МП (результативности) и полноты использования запланированных средств:

Егп=Rгпdгп;

где

Rгп- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

dгп- полнота использования запланированных на реализацию МП средств.

3. Расчет степени достижения целевых показателей МП

и полноты использования средств

3.1. Степень достижения целевых показателей МП определяется как средне-арифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

RГП=i=1nRin×100

где

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя МП,

n - количество показателей МП.

3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП (Ri ) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

Ri= ЦфгпiЦгпiп⋅100%;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП 
(Ri ) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения 
i-ого целевого показателя МП (Ri) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

Ri= ЦпгпiЦгпiф⋅100%;

где

Цгпiф - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году,

Цгпiп- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году.

3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением фактических расходов по МП в отчетном году с плановыми:

dгп= ДфгпДгпп⋅100%;

где

Дгпф- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей),

Дгпп- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей).

4. Расчет эффективности реализации подпрограмм МП

4.1.  Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в МП, определяется аналогично расчету эффективности МП.

5. Порядок проведения оценки эффективности реализации МП

5.1. Ответственный исполнитель представляет в отдел отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Адыге-Хабльского муниципального района расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по  форме приложения к настоящему Положению.

5.2. Для оценки эффективности реализации МП устанавливаются следующие критерии:

- если Егп=1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если Егп больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если Егп  меньше 1, эффективность реализации МП низкая.

5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в МП, применяются аналогичные критерии.

| Форма | Приложение к Положению об оценке эффективности реализации муниципальной программы Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области |
| --- | --- |

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % Ri=ЦГПiфЦГПiП⋅100% (Ri=ЦГПiПЦГПiФ⋅100%) | Степень достижения целевых показателей RМП=i=1nRin×100 | Плановые расходы Дпмп | Фактические расходы Дфмп | Полнота использования средств dМПi=ДГПФДГПП×100% | Оценка эффективности реализации МП ЕМП=RМПdМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Целевой показатель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| … |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое знач.(по программе) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |

где:

Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП