РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013г                        а.Адыге-Хабль                                        № 72

О районной программе «Создание общественных спасательных постов  в местах массового отдыха  населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам   спасания на воде в Адыге-Хабльском  муниципальном районе на 2013-2015 годы»

В соответствии с поручением  Президента Российской Федерации от 22.02.2012 № Пр-447, во исполнение Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики № 487 от 12.11.2012 «О республиканской программе «Создание общественных спасательных постов  в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в Карачаево-Черкесской  Республике на 2012-2015 годы», а также в целях минимизации несчастных случаев на водных объектах Адыге-Хабльского  муниципального района

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную программу  «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в Адыге-Хабльском  муниципальном районе на 2013-2015 годы» согласно приложению.

2. Руководителям организаций и учреждений - исполнителям программы, организовать выполнение программных мероприятий в части касающейся .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Адыге-Хабльского муниципального района, курирующего вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

| Глава администрации Адыге-Хабльского муниципального района |  | С.Н.Карданов |
| --- | --- | --- |

## Приложение

## к постановлению администрации

## Адыге-Хабльского муниципального района

от 28.03.2013 г. № 72

«О районной программе

«Создание общественных спасательных постов

в местах массового отдыха населения и

обучение населения,

прежде всего детей, плаванию и приемам

спасания на воде в

Адыге-Хабльском муниципальном районе

на 2013-2015 годы»

# РАЙОННАЯ ПРОГРАММА

«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в Адыге-Хабльском  муниципальном районе на 2013-2015 годы»

а.Адыге-Хабль

2013 г

Паспорт

районной программы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в Адыге-Хабльском  муниципальном районе на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы - | Районная программа «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в Адыге-Хабльском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Поручение Президента Российской Федерации от 22.02.2012 № Пр-447, Постановление Правителсьтва Карачаево-Черкесской Республики № 487 от 12.11.2012 «О республиканской программе «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2015 годы» |
| Государственный заказчик Программы Разработчик Программы | Администрация Адыге-Хабльского муниципального района Отдел ГО ЧС пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Адыге-Хабльского муниципального района |
| Исполнители Программы - | Отдел ГО ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Адыге-Хабльского муниципального района, Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района, Республиканское государственное бюджетное учреждение «Центр гражданской защиты» (далее - РГБУ «ЦГЗ»), Республиканское государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование на водных объектах» (далее - РГКУ «АСФ» ), администрации сельских поселений, водопользователи |
| Цели и задачи Программы - | Цель Программы: обеспечение безопасности на водных объектах района, уменьшение количества погибших при происшествиях на воде Задачи Программы: создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения; обучение населения плаванию и приемам спасанию на воде; предупреждение несчастных случаев на воде; организация агитации по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни |
| Показатели результативнос- ти по годам - | Общее количество созданных общественных спасательных постов (единиц): 2013 год - 2; 2014 год –2; 2015 год – 2; количество детей, прошедших обучение плаванию (человек): 2013 год - 150; 2014 год – 160; 2015 год – 17 0; количество подготовленных матросов-спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи (человек): 2013 год - 2; 2014 год – 2; 2015 год – 2; снижение количества погибших на водных объектах (%): 2013 год - 4; 2014 год – 5; 2015 год – 6 |
| Сроки реализации Программы - | 2013-2015 годы |
| Перечень основных - мероприятий Программы | Совершенствование методических и организационных основ в области повышения безопасности на воде; совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на воде; создание системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения на воде; развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в чрезвычайных ситуациях на воде |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения; увеличение количества детей, прошедших обучение плаванию; увеличение количества материала в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни; снижение количества погибших на водных объектах. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

районная программа «Создание общественных спасательных постов в

местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей,  плаванию и приемам спасания на воде в Адыге-Хабльского  муниципальном районе на  2013-2015 годы» (далее - Программа)

Адыге-Хабльский  муниципальный район является административно-территориальной частью Карачаево-Черкесской Республики,  расположена на крайнем юге Европейской части России и входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Большая часть территории занята горами. По  территории  района протекает  3 реки (Кубань, Б.Зеленчук, М.Зеленчук) и находится до  10 водоемов.

Водные объекты традиционно являются наиболее привлекательным местом от-   дыха жителей и гостей района. Доступность водоемов и не всегда достаточный контроль органов власти Адыге-Хабльского  муниципального района  и водопользователей за прибрежной полосой, используемой для отдыха и занятия спортом, создают предпосылки для несчастных случаев, травм, экологических нарушений на водных объектах.

Ежегодно в районе, в местах массового отдыха в период зимнего и летнего  сезона, проводятся конкретные меры по обеспечению безопасности.

Вместе с тем необходимо продолжить работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах района, что позволит минимизировать негативные по-  следствия неорганизованного отдыха людей на водоемах.

Обеспечить безопасность людей на водных объектах с учетом природно-климатических особенностей района, социально-экономического положения населения необходимо  программно - целевым методом. При этом необходимо основные усилия сосредоточить на решении главной задачи – заблаговременного осуществления комплексных мер, направленных на предупреждение  и максимально возможное уменьшение рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей.

2. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели  Программы

Основной целью Программы является обеспечение безопасности на водных      объектах района, уменьшение количества погибших при происшествиях на воде.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения;

обучение населения плаванию и приемам спасания на воде;

предупреждение несчастных случаев на воде;

организация агитации по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

Решение указанных задач предполагается осуществить путем реализации программных мероприятий.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №2 к Программе.

4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы 2013 – 2015 годы.

5. Механизм реализации Программы

Текущее   управление   и  контроль  за  реализацией  Программы осуществляет   государственный заказчик – администрации  Адыге-Хабльского  муниципального района.

Реализация   мероприятий   Программы    осуществляется  исполнителями Программы.

Организацию исполнения Программы осуществляет отдел  ГО ЧС ,  пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации Адыге-Хабльского  муниципального района.

Отдел  ГО ЧС,  пожарной безопасности и мобилизационной работе несет ответственность за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия исполнителей мероприятий Программы по подготовке и реализации программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы проводится по принципу постоянного  и текущего контроля, а также планового анализа выполнения ее  этапов.

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности  Программы

Ожидаемый конечный результат реализации Программы – уменьшение ко-           личества погибших на водных объектах Адыге-Хабльского  муниципального района, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, повышение готовности спасателей и населения к реагированию на чрезвычайные ситуации на водных объектах; увеличение количества населения, в том числе детей, прошедших обучение плаванию; увеличение количества материала в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

Динамика целевых индикаторов Программы  приведена в приложении № 1 к Программе.

Начальник отдела  ГО  ЧС, ПБ

и мобилизационной работы администрации

Адыге-Хабльского муниципального района                          М.К.Дармилов

Приложение  №1 к Программе

Динамика целевых индикаторов Программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Общее количество созданных общественных спасательных постов | единиц | 2 | 2 | 2 |
| количество детей, прошедших обучение плаванию | человек | 150 | 160 | 170 |
| количество подготовленных матросов-спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | человек | 2 | 2 | 2 |
| снижение количества погибших на водных объектах | % | 4 | 5 | 6 |

Начальник отдела  ГО ЧС, ПБ и

мобилизационной работы

администрации Адыге-Хабльского

муниципального района                         				           М.К.Дармилов

Приложение № 2 к Программе

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение вопроса о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха людей в период подготовки и проведения купального сезона | Ежегодно, май | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Адыге-Хабльского муниципального района |
| 2 | Оформление классных уголков по мерам безопасности и правилам поведения детей и подростков на водоемах | Ежегодно, март-апрель | Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района |
| 3 | Проведение с начальниками школьных лагерей отдыха методического семинара по вопросам безопасного поведения детей на воде | Ежегодно, май | ГИМС ГУ МЧС России по КЧР (по согласованию) |
| 4 | Организация мест размещения спасательных постов в местах массового отдыха населения на время летного сезона | Ежегодно, апрель | Администрации сельских поселений района |
| 5 | Проведение показательных занятий с начальниками летних оздоровительных лагерей и спасателями по спасению терпящих бедствие на воде и оказанию им первой медицинской помощи | Ежегодно, май | ГИМС ГУМЧС России по КЧР (по согласованию), РГКУ «АСФ» |
| 6 | Организация обучения спасателей на водных объектах с выдачей удостоверений о прохождении курса обучения по программе «Матрос-спасатель» | Ежегодно, июнь | РГБУ «ЦГЗ» |
| 7 | Проведение профилактических мероприятий по безопасности летнего отдыха на воде | Ежегодно, май | ГИМС ГУ МЧС России по КЧР (по согласованию), Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района |
| 8 | Проведение занятий по оказанию помощи терпящим бедствие на воде и оказанию первой медицинской помощи на предприятиях и в организациях района | Ежегодно, апрель-май | ГИМС ГУ МЧС России по КЧР (по согласованию) |
| 9 | Проведение родительских собраний-конференций по вопросу организации безопасного проведения купального сезона и обеспечение безопасного отдыха детей на водных объектах, а также других мероприятий направленных на создание общественных постов в местах массового отдыха людей | Ежегодно, май | Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района |
| 10 | Освещение в средствах массовой информации материала о мерах безопасности на воде | Ежегодно, купальный сезон | Районные средства массовой информации |
| 11 | Завершение подготовки водных объектов к проведению купального сезона | Ежегодно, до 01.06. | Администрации сельских поселений района, водопользователи |
| 12 | Организация контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный сезон | Ежегодно, июнь-август | ГИМС ГУ МЧС России по КЧР (по согласованию) |
| 13 | Организация проведения совместных рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Ежегодно, июнь-август | ГИМС ГУ МЧС России по КЧР (по согласованию), РГКУ «АСФ»,Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации Адыге-Хабльского муниципального района |

Начальник отдела  ГО ЧС ПБ и

мобилизационной работы   администрации

Адыге-Хабльского муниципального   района                                                                                          М.К.Дармилов