Приложение № 2

к программе комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

Садовского сельского поселения

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2014 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Мероприятия по теплоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение котельной в с. Садовое по ул. Полевая | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена изношенных тепловых сетей на предизолированные трубы | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка приборов учета тепловой энергии | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3400 |  |  | 400 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по водоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей и сооружений на территории Садовского СП | 2000 | 600 | 400 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство водозаборного сооружения в комплексе с водопроводными очистными сооружениями и насосной станции в с. Садовое на р. Кубань | 18000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство резервуара чистой воды в юго-восточной части с.Садовое | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство разводящих водопроводных сетей в с. Садовое протяженностью 10 км | 12000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |
| 2.5 | Оборудование зон санитарной охраны существующих водозаборных сооружений | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 38000 | 600 | 1400 | 5500 | 8500 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по водоотведению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в с. Садовое | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство локальных КОС в восточной части с. Садовое на р.Кубань | 10000 |  |  |  |  |  | 4000 | 6000 |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство канализационных сетей общей протяженностью 2,5 км в центральной части с. Садовое с подключением к проектируемым локальным КОС | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство сетей канализации на всей территории поселения | 10000 |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
|  | Итого: | 23300 |  |  |  |  | 3300 | 9000 | 6000 | 5000 |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство газораспределительных сетей, ШРП по ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. Садовая в с. Садовое | 12000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |
| 4.2 | Диагностика оборудования ГРП, срок эксплуатации которых истечет в период до 2025 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | Итого: | 13000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 1000 |  |  |
| 5. | Мероприятия по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция и модернизация ПС «Садовая» 110/10 кВ | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Л-125 ПС 110/10 кВ «Садовая» - ПС 110/35/6-10 кВ «Эркен-Шахар» на территории Садовского СП | 6000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Реконструкция и модернизация изношенных ЛЭП 10 кВ протяженностью 16,58 км, ЛЭП 0,4 кВ на территории СП с применением энергосберегающих технологий и современных материалов | 20000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
| 5.4 | Капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплуатируемых более 35 лет (70-100 % износ) на территории Садовского СП | 9000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |
| 5.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ, разводящих сетей 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ул. Молодежная, ул. Садовая и др. на территории с. Садовое | 7000 |  |  | 1000 |  |  | 4000 |  |  |  | 2000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.6 | Для освещения улиц населенных пунктов Садовского СП предлагается строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к ТП | 4000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 5.7 | Применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии внедрение самонесущего изолированного провода | 6000 |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Итого: | 55000 |  | 7000 | 4000 | 8000 | 1000 | 14000 | 4000 | 7000 | 5000 | 5000 |  |
| 6. | Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТОПП на территории населенных пунктов, объектов придорожного сервиса и рекреации | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Организация вывоза ТОПП с территории сельского поселения на полигон по захоронению ТОПП (приобретение техники) | 3500 | 1750 |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Рекультивация земель, занятых стихийными свалками, в период 2015-2020 | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |  |
| 6.5 | Выполнение мероприятий, обеспечивающих очистку канализационных и ливневых вод, образующихся на территории населенных пунктов СП | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
|  | Итого | 10600 | 2350 | 600 | 1850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10200 |  |
|  | ВСЕГО по программе | 143300 | 2950 | 9000 | 15750 | 16600 | 16400 | 31100 | 20100 | 15100 | 6100 | 10200 |  |